## Cronograma
|  | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  | M3
| Lista de tarefas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Analise de requisitos preliminar | bar: M1 S1
2 | Projeto básico, TAP | bar: M1 S1
3 | Detalhamento do projeto | bar: M1 S1
4 | Projeto de BD | bar: M1 S2 to M1 S3
5 | Popular o BD (com dados de testes) | bar: M1 S2 to M1 S3
6 | Teste de performance no BD | bar: M1 S3
7 | Prototipação de telas | bar: M1 S3 to M1 S5
8 | Validação e homologação | bar: M1 S5
9 | Programação da versão aceite | bar: M1 S5 to M2 S3
10 | Teste em homologação | bar: M2 S3 to M2 S4
11 | Teste em produção | bar: M2 S3 to M2 S4
12 | Deploy final | bar: M2 S3 to M2 S4
13 | Manutenção | bar: M2 S4 to M3 S5
14 | Treinamento | bar: M2 S4 to M3 S3

## Orçamento
1. Pessoal
| Descrição | Qtde | Valor unitário | Total unitário
1 | Programador | 3 | 5000 | 15000
2 | Analista de sistema | 2 | 5000 | 10000
3 | Gestor | 3 | 10000 | 30000
4 |  |  |  | 0
0
|  |  | Total 1 | 55000
2 Material permanente
| Descrição | Qtde | Valor unitário | Total unitário
| Notebook | 4 | 5000 | 20000
| Monitor 24" | 4 | 800 | 3200
| Mouse | 4 | 100 | 400
| Impressora | 1 | 3000 | 3000
0
|  |  | Total 2 | 26600
3 Material consumo
| Descrição | Qtde | Valor unitário | Total unitário
| Papel A4 | 2 | 30 | 60
| Tonner | 2 | 500 | 1000
| Café | 20 | 15 | 300
0
0
|  |  | Total 3 | 1360
4 Serviços de terceiro
| Descrição | Qtde | Valor unitário | Total unitário
| Internet | 3 | 100 | 300
| Provedor IDE RAD | 3 | 70 | 210
| Energia | 3 | 1000 | 3000
| Água | 3 | 200 | 600
| Aluguel | 3 | 5000 | 15000
| DBA, Fax, diarista | 3 | 1500 | 4500
| Ferramenta IDE RAD | 1 | 4658 | 4658
|  |  | Total 4 | 28268
|  |  | Sub total | 111228
|  |  | 5% reserva técnica | 5561.4
|  |  | Total geral | 116789.4

## Cronograma_Detalhado
Descrição | DataInicio | DataFim | Duração | Responsavel